## Gestion de Projet Exemple
n° | Nom regroupement |  |  |  | Nom tâche | Durée (h) | Coût (CHF) | Type de coût | Importance (0: très -3: peu) | Responsable | Acteurs (équipe) | Ressources
A | Organisation / démarrage du projet
A.1 |  | Objectifs
Prise de contact avec les référents du client
Déterminer les objectifs
Définir les livrables et les critères de réussite
Validation avec le client
A.2 |  | Ressources
Définir les tâches globales
Évaluer les ressources humaines nécessaires
Évaluer les ressources matérielles nécessaires
Déterminer les compétences nécessaires
A.3 |  | Organisation
Partenaires, fournisseurs, sous-traitants
Répartition des ressources
Communication
Définir les grandes étapes (contenus et délais)
B | Conception
Analyse des objectifs
Analyse et évaluation des risques
Planification et délais
Élaboration d'un budget prévisionnel
Finalisation des concepts et leurs impacts
Présentation au client
Validation avec le client
C | Réalisation
C.1 |  | Construction
C.1.1 |  |  | Espace de promotion
Conception et dessin des plans
Commande du matériel
Usinage des pièces
Montage du stand
Tests fonctionnels et de qualité
Validation interne de l'espace de promotion
C.1.2 |  |  | Photos
Préparation du concept des photos
Préparation / réservation du matériel photo
Prises de vues
Traitement des images
Validation interne des photos
C.1.3 |  |  | Panneaux publicitaires
Recherche d'un fournisseur
Choix des produits
Commande des panneaux
Réception et vérification
C.1.4 |  |  | Logo
Recherche du concept du logo
Élaboration du logo
Présentation et validation avec le client
Finalisation / intégration
C.1.5 |  |  | Brochures
Faire la demande de texte de la part du client
Réception du texte
Maquette de la brochure
Intégration du logo
Validation interne de la maquette
Validation des brochures par le client
C.1.5.1 |  |  |  | Mandater une imprimerie externe
Recherche de l'imprimerie : appel d'offres
Sélectionner, préparer et envoyer le mandat
Suivi du mandat
Réception et vérification
C.2 |  | Campagne
C.2.1 |  |  | Genève
Transport matériel
Montage de l'espace de promotion
Promotion sur place
Démontage
C.2.2 |  |  | Lausanne
Transport matériel
Montage de l'espace de promotion
Promotion sur place
Démontage
C.2.3 |  |  | Fin de campagne
Rangement et stockage du matériel
D | Clôture
Vérification / discussion des objectifs
Vérification / discussion des coûts
Vérification / discussion des délais
Vérification / discussion des processus
Clôture avec le client
Clôture avec l'équipe
E | Total

## Ressources humaine
n° | Nom prénom | Initiales | Coûts (CHF/h) | Statut | % travail | Disponibilités | Compétences
1 | Mme Jessica | JES | 80 |  | 100
2 | M. Ivan-Daniel | IDA | 70 |  | 80
3 | Mme Sylvianne | SYL | 90 |  | 50
4 | M. Johann | JOH | 60 |  | 100
Personnes de contact client
5 | Mme Martin | MAR |  | Communication Lausanne
6 | M. Dupont | DUP |  | Communication Genève
§